UNIDAD 2 – ACTIVIDAD SINCRÓNICA EN PLENARIO

Caso disparador: Clínica San Roque

“Necesitamos usar inteligencia artificial para anticipar qué pacientes van a faltar a su turno médico.” – Dirección de la Clínica San Roque

# 1 – ALCANCE DEL PROYECTO

Objetivo SMART del proyecto (formulado entre todos):

Reducir en un 60% la tasa de ausentismo en consultas con especialistas utilizando los datos históricos de turnos existentes, siendo prioritario los pacientes de PAMI en el próximo semestre en un plazo de 3 meses.

## 1.1 Descripción general del servicio/resultado a entregar

Desarrollo e implementación de un modelo predictivo de Machine Learning que identifique la probabilidad de inasistencia (no-show) de pacientes a consultas con especialistas, permitiendo a la Clínica San Roque implementar estrategias proactivas de confirmación, recordatorio y sobre-agendamiento inteligente. El modelo se centrará prioritariamente en la población PAMI (adultos mayores), que representa el segmento de mayor volumen y criticidad operativa. Se entregará: (a) modelo entrenado y validado en producción, (b) API de inferencia para integración con el sistema de turnos, (c) dashboard de monitoreo de KPIs (tasa de ausentismo, precision/recall, alertas), (d) documentación técnica y de transferencia.

## 1.2 Lista de entregables y características principales

| Fase CRISP-DM | Entregable | Características principales |
| --- | --- | --- |
| Comprensión del Negocio | Diagnóstico de ausentismo | Análisis exploratorio de tasas por especialidad, día, horario, obra social, edad; matriz de stakeholders; definición de KPIs base. |
| Comprensión de los Datos | Inventario y perfilado de datos | Diccionario de datos, calidad por campo (completitud, consistencia), gráficos de correlación, identificación de leakage. |
| Preparación de los Datos | Dataset limpio y feature engineering | Dataset unificado (turnos + pacientes + PAMI), features temporales, encoding categóricas, split train/val/test temporal, pipeline reproducible. |
| Modelado | Modelo predictivo entrenado | Algoritmo comparado (XGBoost, LightGBM, Logistic Regression), tuning bayesiano, calibración de probabilidades, explicabilidad SHAP. |
| Evaluación | Informe de métricas vs objetivo SMART | Precision@k, Recall@k, AUC-ROC, PR-AUC, lift chart, análisis de sesgo por edad/sexo/especialidad, validación temporal. |
| Despliegue | Dashboard + API de inferencia | Dashboard Power BI/Streamlit (KPIs tiempo real), API REST (FastAPI), contenedor Docker, CI/CD GitHub Actions, monitoreo drift. |

## 1.3 Requerimientos y criterios de aceptación

| ID | Requerimiento | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- |
| R01 | Modelo predice no-show con 48h de antelación | AUC-ROC ≥ 0.80 en test temporal (últimos 3 meses) |
| R02 | Reducción 60% ausentismo PAMI en 3 meses post-despliegue | Comparación pre/post con grupo control; significancia estadística p < 0.05 |
| R03 | API responde < 200ms p95 | Test de carga 100 req/s simultáneos |
| R04 | Dashboard actualiza KPIs diariamente | Data refresh automático 06:00hs; disponibilidad 99.5% |
| R05 | Explicabilidad por predicción individual | SHAP values disponibles vía API para top 10 features |
| R06 | Cumplimiento Ley 25.326 (Datos Personales) / HIPAA equivalencia | Anonimización en training; logs de acceso; consentimiento PAMI documentado |
| R07 | Pipeline reproducible y versionado | DVC/MLflow tracking; seed fijo; entorno conda/pip lockfile |

## 1.4 Exclusiones explícitas (lo que NO está en el alcance)

Integración directa con HIS/ERP de la clínica (solo API REST; integración a cargo de TI interno)

Desarrollo de app móvil para pacientes

Modelado de cancelaciones con > 7 días de antelación (foco: 0-48hs)

Predicción de no-show para estudios de imagen/laboratorio (solo consultas especialistas)

Entrenamiento con datos clínicos sensibles (diagnósticos, estudios, recetas) – solo datos administrativos de turnos

Mantenimiento evolutivo del modelo post-3-meses (definido en SLA aparte)

Hardware on-premise (despliegue en cloud AWS/Azure/GCP)

## 1.5 Supuestos

| ID | Supuesto |
| --- | --- |
| S01 | Histórico mínimo 24 meses de turnos con etiqueta asistí/no-asistió |
| S02 | Acceso a base PAMI (afiliación, plan, comorbilidades agregadas) en < 2 semanas |
| S03 | Volumen mínimo 50.000 turnos/año para entrenamiento robusto |
| S04 | Equipo cuenta con acceso a GPU cloud (mín. 1x T4/V100) |
| S05 | Stakeholders clínicos disponibles 4h/semana para validación dominio |
| S06 | No hay cambios regulatorios en datos de salud durante el proyecto |

## 1.6 Restricciones

| ID | Restricción |
| --- | --- |
| C01 | Plazo fijo: 3 meses (12 sprints de 2 semanas / 6 sprints de 2 semanas) |
| C02 | Presupuesto cerrado: horas equipo + cloud credits definidos |
| C03 | Privacidad: datos no salen del tenant cloud; sin PII en training |
| C04 | Modelo debe ser interpretable para auditoría médica (no deep learning opaco) |
| C05 | Disponibilidad parcial Data Engineer (50% dedicación) |
| C06 | Ventana de deploy en producción: solo fines de semana |

# 2 – EDT RELÁMPAGO POR FASES (CRISP-DM) – STORY POINTS (Fibonacci)

Planificar en CD/IA es planificar para el cambio.

| Comprensión del Negocio | Comprensión de los Datos | Preparación de los Datos | Modelado | Evaluación | Despliegue |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diagnóstico (5 pts) | Gráfico tablas (8 pts) | Dataset limpio (13 pts) | Modelo entrenado (21 pts) | Métricas y resultados (8 pts) | Dashboard (13 pts) |
| • Kickoff & stakeholders | • Inventario fuentes | • ETL turnos + pacientes | • Baseline LR (3) | • Validación temporal (3) | • API REST FastAPI (5) |
| • Análisis tasas base | • Perfilado calidad | • Feature engineering (8) | • XGBoost/LGBM tuning (8) | • Análisis sesgo/equidad (3) | • Docker + CI/CD (3) |
| • Definición KPIs | • Análisis leakage | • Pipeline reproducible (2) | • Calibración + SHAP (5) | • Informe vs SMART (2) | • Dashboard Streamlit (3) |
| • Matriz riesgos CD/IA | • Diccionario datos | • Split temporal (1) | • Experiment tracking (3) | • Recomendaciones (1) | • Monitoreo drift (2) |

TOTAL EDT: 68 Story Points
Velocidad estimada equipo: 20 pts/sprint (2 semanas) → ~3.4 sprints ≈ 4 sprints core + 2 sprints buffer/integración = 6 sprints (12 semanas = 3 meses)

# 3 – MATRIZ INCLUYE / EXCLUYE (ALCANCE DE DATOS)

| INCLUYE | EXCLUYE |
| --- | --- |
| Datos históricos de turnos (asistencias e inasistencias, horarios, motivo de cancelación, reprogramaciones, especialidad, profesional) | Informes de estudios clínicos |
| Historias clínicas (solo metadatos: edad, sexo, obra social, PAMI Sí/No, comorbilidades codificadas CIE-10 agregadas) | Imágenes médicas (RX, TAC, RM, eco) |
| Datos de afiliación PAMI (plan, beneficiario, coberturas) | Resultados de laboratorio / patología |
| Datos demográficos pacientes (edad, sexo, código postal, teléfono) | Recetas médicas / medicamentos |
| Cancelaciones por paciente (historial de no-shows previos) | Datos financieros / facturación / copagos |
| Días festivos, feriados, clima (fuentes externas abiertas) | Signos vitales / anotaciones de enfermería |
| Logs de recordatorios enviados (SMS, WhatsApp, llamada) y respuesta | Notas de evolución / texto libre médico |
| Métricas operativas clínica (ocupación sala, tiempo espera histórico) | Datos de otras clínicas / redes externas |

# 4 – CRONOGRAMA ITERATIVO (ROADMAP 3 MESES / 6 SPRINTS)

| Sprint | Fechas (2026) | Foco Principal (Fase CRISP-DM) | Entregable Incremental (Demo) | Hitos / Decisiones (Go/No-Go) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sep 7–20 | Comprensión Negocio + Datos | Diagnóstico ausentismo + Inventario datos | Go: Acceso datos confirmado, KPIs base |
| 2 | Sep 21–Oct 4 | Comprensión Datos + Inicio Preparación | Perfilado calidad + Diccionario + EDA | Go: Calidad datos ≥ 85% completitud |
| 3 | Oct 5–18 | Preparación Datos | Dataset limpio + Pipeline v1 + Features | Go: Pipeline reproducible, sin leakage |
| 4 | Oct 19–Nov 1 | Modelado | Baseline + 2 modelos tunados + SHAP | Go: AUC ≥ 0.75 en val, sin sesgo crítico |
| 5 | Nov 2–15 | Evaluación + Inicio Despliegue | Informe métricas vs SMART + API v1 | Go: API <200ms, Precision@k objetivo |
| 6 | Nov 16–29 | Despliegue + Cierre | Dashboard prod + Documentación + Demo | Go: Stakeholder sign-off, runbook listo |

Buffers: 1 semana entre Sprint 3-4 (spike: datos PAMI tardíos) y 1 semana post-Sprint 6 (contingencia).

Metodología: Scrumban – Sprint Planning + Daily 15' + Review + Retro; Kanban dentro del sprint para tareas de datos.

# 5 – RECURSOS DEL PROYECTO

## 5.1 Equipo Humano (Roles especializados CD/IA – Unidad 2)

| Rol | Dedicación | Responsabilidades clave | Fuente |
| --- | --- | --- | --- |
| Project Manager (CD/IA) | 100% | Planificación adaptativa, gestión stakeholders, riesgos CD/IA, facilitación | Interno |
| Data Scientist Lead | 100% | Modelado, feature engineering, evaluación, explicabilidad, experiment tracking | Interno |
| Data Engineer | 50% | ETL, pipelines, data quality, infraestructura datos, MLOps support | Interno / Externo |
| Domain Expert (Médico) | 20% | Validación clínica features, revisión sesgo, definiciones negocio | Clínica (PAMI) |
| ML Engineer / DevOps | 50% | API, Docker, CI/CD, monitoreo, deploy, infra cloud | Externo |
| Data Analyst / BI | 50% | Dashboard, visualizaciones, KPIs operativos, reporting | Interno |

## 5.2 Recursos Tecnológicos

| Categoría | Especificación |
| --- | --- |
| Compute | AWS/GCP/Azure: 1x g4dn.xlarge (T4 16GB) training; 2x t3.medium inferencia |
| Storage | S3/Blob: raw (bronze), curated (silver), features (gold) – versionado |
| ML Platform | MLflow (tracking), DVC (data versioning), Prefect/Airflow (orquestación) |
| Development | Python 3.11, JupyterLab, VS Code, Git/GitHub, conda/poetry |
| BI / Dashboard | Streamlit (rápido) o Power BI (corporativo) + PostgreSQL analytics |
| MLOps | Docker, GitHub Actions, Prometheus/Grafana (drift), Evidently AI |

## 5.3 Recursos de Datos

Acceso lectura a BD turnos (PostgreSQL/SQL Server clínica)

API/PAMI: feed mensual afiliados (CSV/SFTP) – coordinar con área convenios

Datos abiertos: feriados (calendario oficial), clima (SMN/OpenWeather)

# 6 – GESTIÓN DE RIESGOS ESPECÍFICOS CD/IA (Unidad 1 §1.2 + Unidad 2 §2.5)

| ID | Riesgo (Categoría) | Prob. | Impacto | Mitigación / Plan de contingencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Calidad datos turnos: campos nulos/inconsistentes (Datos) | Alta | Alto | Sprint 1-2: perfilado exhaustivo; reglas limpieza documentadas; data contract |
| R2 | Demora acceso datos PAMI (Datos/Organizacional) | Media | Alto | Iniciar trámite semana 0; plan B: modelo solo con datos internos (menos features) |
| R3 | Sesgo modelo: mayor error en adultos mayores (Ética/Sesgo) | Media | Alto | Métricas por subgrupo edad; constraint fairness; revisión experto médico |
| R4 | Data leakage: features post-turno (Técnico) | Media | Crítico | Split temporal estricto; revisión features con Domain Expert; audit pipeline |
| R5 | No se alcanza AUC 0.80 (Técnico/Incertidumbre) | Media | Alto | Spikes Sprint 2-3: probar embeddings, ensemble, semi-supervised; ajustar expect. |
| R6 | Cambio regulatorio privacidad datos (Legal) | Baja | Alto | Legal review Sprint 1; diseño privacy-by-design; anonimización k-anonymity |
| R7 | Rotación Data Engineer 50% (Recursos) | Media | Medio | Documentación viva; pair programming; bus factor ≥ 2 en pipeline crítico |
| R8 | Resistencia adopción dashboard clínica (Cambio) | Media | Medio | Co-diseño con usuarios Sprint 5; training; champion interno médico |

# 7 – ACTA DE CONSTITUCIÓN ADAPTADA CD/IA (Unidad 2 §2.1)

Proyecto: Predicción de Ausentismo – Clínica San Roque

Código: CSR-IA-2026-002

Fecha inicio: 07/09/2026 | Fecha fin estimada: 29/11/2026 (3 meses)

Sponsor: Dirección Médica / Gerencia Operativa

Project Manager: [Nombre PM]

Equipo núcleo: DS Lead, Data Eng (50%), ML Eng (50%), Analista BI (50%), Médico referente (20%)

Objetivo de alto nivel (hipótesis inicial):

“Un modelo predictivo basado en datos históricos administrativos de turnos puede identificar con suficiente precisión (AUC ≥ 0.80) a pacientes PAMI con alta probabilidad de no-show a 48hs, permitiendo intervenciones que reduzcan el ausentismo en 60% en 3 meses.”

Reconocimiento de naturaleza exploratoria:

El alcance se refinará tras Sprint 1-2 (Comprensión Datos) según calidad y disponibilidad real.

El objetivo SMART 60% es una meta direccional; el proyecto entregará el mejor modelo posible y medirá impacto real en piloto controlado.

Se prioriza aprendizaje rápido (fail fast) sobre cumplimiento rígido de plan inicial.

Entregables incrementales comprometidos:

Sprint 2: Diagnóstico + Inventario datos (Go/No-Go continuidad)

Sprint 4: Modelo validado técnicamente (Go/No-Go despliegue)

Sprint 6: Sistema en producción + medición baseline post-deploy

Autorización: _________________________ (Sponsor) | _________________________ (PM) | Fecha: __________

# 8 – DEFINICIÓN DE HECHO (DoD) PARA ENTREGABLES CD/IA

Un ítem del EDT se considera "Done" cuando:

☐ Código en main branch + PR aprobado (2 reviewers)

☐ Tests unitarios + integración ≥ 80% coverage (pytest)

☐ Experimento logged en MLflow (params, metrics, artifacts, model)

☐ Data versionado en DVC (dataset usado trazable)

☐ Documentación actualizada (README, diccionario datos, changelog)

☐ Revisión de sesgo/equidad completada (subgrupos PAMI, edad, sexo)

☐ Security scan (bandit, safety) sin críticos

☐ Deploy a staging exitoso + smoke test API

☐ Sign-off Domain Expert (para features/modelo) o Stakeholder (para dashboard)